## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Глава МО "Колгуевский сельсовет" НАО Н.Я. Майков
(МП) дата
План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальных образованиях сельских поселений муниципального района «Заполярный район» к работе в отопительный период 2021-2022 годов
№ п\п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Потребность в денежных средствах или стоимость работ | Источник финансирования | Подрядчик | Сроки исполнения мероприятий | [11 empty] | Ответственный исполнитель | % выполнения
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
I. Организационные вопросы
1 |  | Представление отчета Ф1-ЖКХ |  |  |  | Сроки исполнения мероприятий июль: ко 2-му числу месяца следующим за отчетным | мо
2 |  | Представление отчета Ф 2-ЖКХ |  |  |  | Сроки исполнения мероприятий декабрь: ко 2-му числу | мо
3 |  | Представление отчета Ф 3-ЖКХ |  |  |  | Сроки исполнения мероприятий январь: ко 2-му числу месяца следующим за отчетным; Сроки исполнения мероприятий декабрь: ко 2-му числу | мо, ресурсоснабжающие организации
4 |  | Представление отчета по унифицированным формам мониторинга качества подготовки и прохождения отопительного сезона | [15 empty] | мо
к 5-му числу месяца следующим за отчетным
5 |  | Данные о ходе выполнения плана подготовки к осенне-зимнему периоду |  |  |  | Сроки исполнения мероприятий июль: еженедельно по четвергам | мо
6 |  | Еженедельные отчеты: 1. Сведения о подготовке ЖКХ к работе в зимних условия. 2. Информация о наличии паспортов готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, объектов энергетики и муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов |  |  |  | Сроки исполнения мероприятий август: еженедельно по вторникам | мо
и т. д.
I. Подготовка объектов, инженерных сетей и территории МО
МО "Колгуевский сельсовет" НАО
| Котельная (-ые) | [16 empty] | Гребенюк ВВ | bar: Сроки исполнения мероприятий август
Тепловя сеть (-и)
| Дизельная электростанция (-и) | [16 empty] | Гребенюк ВВ | bar: Сроки исполнения мероприятий август
| Линии электропередач | [16 empty] | Гребенюк ВВ | bar: Сроки исполнения мероприятий август
Объекты культурного назначения
Объекты спортивного назначения
Объекты образовательных организаций | bar: Сроки исполнения мероприятий июнь to Сроки исполнения мероприятий август
| Объекты учреждений здравоохранения | [16 empty] | Черкасова АР | bar: Сроки исполнения мероприятий июнь to Сроки исполнения мероприятий август
| Объекты жилищного фонда | [16 empty] | Майков НЯ | bar: Сроки исполнения мероприятий июнь to Сроки исполнения мероприятий август
| Иные социально-значимые объекты | [16 empty] | Майков НЯ | bar: Сроки исполнения мероприятий июнь to Сроки исполнения мероприятий август